## Slide 1
实战训练
管理效率提升工具
《计划模式》
日
计划
日
攻关
日
备料
日
协调
生管组合拳
日
考核
日
稽核
--- 如何建立日计划模式，提升订单准交货率

## Slide 2
第一讲 管事之法：快速应变做管理
一、管事之法：快速应变做管理
二、管人之道：通过事情改变人
三、日计划模式的推行方法和管理工具
四、案例分享：
如何建立日计划模式，提升订单准交货率
五、课堂互动
生
管
组
合
拳
日计划

## Slide 3
一、快速应变做管理
第一讲 管事之法：快速应变做管理
客观要求 | 管理从计划开始。
企业现状 | 1、计划执行难； 2、计划没有变化快； 3、计划工作半途而废。
新计划模式要求 | 两组兼顾： 1、管理者，计划性和原则性； 2、管理对像，多变性和复杂性。
快速应变
做管理

## Slide 4
先表后里，互动发展
◎ 人才和制度的互动发展
第一讲 管事之法：快速应变做管理
好制度靠好人才实施；
做管理就是培养人才；
1
2
3
4
员工与企业共同成长，实现劳资双赢。
制度打造人才，人才创新制度；

## Slide 5
◎ 模式和条件的互动发展
先表后里，互动发展
第一讲 管事之法：快速应变做管理
模式需要条件，条件在实践中创造；
管理条件的完善，从创造管理需求开始；
结论：接受缺陷，放弃完美，行动胜过争论
1
2
3

## Slide 6
◎ 模式和条件的互动发展
先表后里，互动发展
第一讲 管事之法：快速应变做管理
1、模式：日计划模式 2、条件：物料清单、仓库数据、标准工时 3、互动动作： 发现 物料清单不准，马上做准 物料清单； 发现 仓库数据不准，马上做准 仓库数据； 发现 标准工时不准，马上做准 标准工时；－－－
操作方法
举例

## Slide 7
◎ 内容和形式的互动发展
先表后里，互动发展
第一讲 管事之法：快速应变做管理
诸事始时，只是可调整的对象和框架（形式）；
调整当中，让形式逼近真相，成为标准（内容）
结论：在变的过程中，掌握变的技术和艺术。
1
2
3

## Slide 8
◎ 内容和形式的互动发展
先表后里，互动发展
第一讲 管事之法：快速应变做管理
①主题：生产计划五阶段控制模式： ②形式与内容互动动作： 形式1：订单评审控制； 内容：确定客户交期 形式2：订单交期分解控制 内容：确定内部产能 形式3：月计划月排查控制 内容：控制外协外购、内部节点 形式4：周计划周排查控制 内容：调整生产进度、解决异常 形式5：日计划日排查控制 内容：实施生产计划，促成交货
操作方法
分享

## Slide 9
三态模型，球赛为先
最不好的管理状态：地摊模型。
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 10
三态模型，球赛为先
地摊模型三大特点：
◎ 自由无序，（无章可循，员工随心所欲）
◎ 摆放混乱，（标识不清，质量问题严重）
◎ 过高存量，（生产过剩，资金周转不灵）
这种模式高成本，低效益，企业老板天天盯着工厂，天天充当救火队长。
遗憾的是这样的企业实在太多了！！
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 11
三态模型，球赛为先
最好的管理状态：交响乐模型
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 12
三态模型，球赛为先
交响乐模型四大特点：
◎ 按谱演奏，（制度完善，流程规范）
◎ 指挥有序，（领导管人，流程理事）
◎ 彼此默契，（团队合作，协调默契）
◎ 优美动听，（效果卓越，行业典范）
这种模式低成本，高效益，企业老板时常四处游历，畅享人生。遗憾的是这样的企业目前实在太少了！！
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 13
三态模型，球赛为先
最适合的管理模式：球赛模型
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 14
三态模型，球赛为先
球赛式模型五大特点：
◎ 观察别人，调整自己
◎ 审时度势，主动出击
◎ 拉开空挡，制衡对手
◎ 快速反应，及时调整
◎ 默契配合，动态进球
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 15
三态模型，球赛为先
如何向球员学管理
（三点启示）
◎ 死盯着球（做管分离，对事不对人）
◎ 横向制约（建立PMC横向管控机制）
◎ 频繁应对（滚动排查做计划）
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 16
三态模型，球赛为先
实操案例（祥云汽配公司）：
改善主题：五层觉知做计划，频繁排查破无明
--- 如何建立“滚动排查”的生产计划模式
◎觉知1：订单评审 生产要素 排查
◎觉知2：交期分解 时间节点 排查
◎觉知3：做月计划 月产能 排查
◎觉知4：做周计划 周预料 排查
◎觉知5：做日计划 日备料 排查
第一讲 管事之法：快速应变做管理

## Slide 17
第二讲 管人之道：通过事情改变人
一、管事之法：快速应变做管理
二、管人之道：通过事情改变人
三、日计划模式的推行方法和管理工具
四、案例分享：
如何建立日计划模式，提升订单准交货率
五、课堂互动
生
管
组
合
拳
日计划

## Slide 18
通过事情改变人
第二讲 管人之道：通过事情改变人
人为什么这么难以改变呢？
①培训能改变人，但一场好的培训估计能维持一个月的效果；②奖钱能改变人，但他需要你一直奖下去； ③罚钱能改变人，但更能罚走人； ④沟通能改变人，但他需要你时时沟通，停下来就不行，……

## Slide 19
以人为本，以事为先
两种管人模式：
第二讲 管人之道：通过事情改变人
能人
管理
本土企业模式:能人管理：①到处挖能人，不检讨自己，专指责别人；②只操人的心，不操事的心；
丰田
造人
丰田管理模式：
丰田经典：“丰田只制造人”；

## Slide 20
以人为本，以事为先
第二讲 管人之道：通过事情改变人
①传统文化：佛家强调修行，“修”要从行为开始。
②企业行为：通过做事改边人的习性。
③两少两多：少关注人，多关注事，少琢磨人，多研究事。
传统文化
探讨

## Slide 21
以人为本，以事为先
思考
1）汽车售价： 国产汽车和进口汽车，用同样的技术、同样的图纸、同样的设备，甚至同样的材料，国产车便宜，进口车贵。什么原因？做工问题，工作时工人的专注、态度决定了一切。
2）事情改习性：
不要天天去做员工思想工作，不要天天琢磨员工为什么这样。人的习惯没什么深刻的原因和理由，只因为他天天这样做，做久了，习惯了，就改不了。只有反复让他做正确的事，才能使他形成正确做事的习性。
第二讲 管人之道：通过事情改变人

## Slide 22
理顺事情，改人习性
第二讲 管人之道：通过事情改变人
生活的例子
一个湖南人跟一个上海人在一起，一个说，辣椒好吃，一个说辣椒不好吃，你认为谁对呢？
企业的事情
企业里面很多事情，不要在思想上过多探讨。好的办法就是，让好行为天天发生，让坏行为慢慢减少。
管理的奥妙
人难管是因为事不管。
目中无人心中有事是妙方。
生管组合拳就是一种最简单实用的管事模式。

## Slide 23
PMC模式之灵魂，管理效率提升工具---生管六大组合拳
动作3
日计划
动作4
日攻关
动作2
日备料
动作1
日协调
P模型之灵魂
生管六大
组合拳
动作6
日考核
动作5
日稽核
生管六大
组合拳
动作组合，回归简单
第二讲 管人之道：通过事情改变人

## Slide 24
本讲小结
序 | 动作模式 | 动作要领 | 解决的管理问题
1 | 日计划 | 通过滚动排查前推后拉，将订单任务细化分解下达到每天每人 | ①解决生产过程无计划问题； ②解决由计划部门完成、编排的计划不能执行的问题；
2 | 日备料 | 通过滚动排查前推后拉实现日备料（准备好物料、设备、工夹具、模具、技术资料、工程样板等） | 解决生产过程中物料、设备、工夹具、模具、技术资料、工程样板等准备不齐而影响到生产正常运作的问题
3 | 日协调 | 通过对单、看板管理、交接控制、日报控制，生产协调会等，实现日协调 | 解决生产过程中车间、仓库、采购、销售、技术、质检等部门不配合而影响交期的问题。
4 | 日稽核 | 通过频繁检查问责，提高执行力，使管理活动，能持续坚持，形成习惯性动作 | 解决生产过程中做多做少、做好做坏没有评估、无激励无处罚、员工参与度和积极性不高的问题
5 | 日攻关 | 通过频繁的现场工艺改善和IE技术运用，突破瓶颈 | 解决生产过程中异常不被发现，或发现后不及时整改而影响交期质量的问题；
6 | 日考核 | 通过PK奖罚究责、调动员工积极性、使企业管理真正成为员工的需求 | 解决车间、工序、员工之间没有对比、没有每天结案评价考核，生产效率不高的问题

## Slide 25
休息一下回来

## Slide 26
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具
一、管事之法：快速应变做管理
二、管人之道：通过事情改变人
三、日计划模式的推行方法和管理工具
四、案例分享：
如何建立日计划模式，提升订单准交货率
五、课堂互动
生
管
组
合
拳
日计划

## Slide 27
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具
无规矩不成方圆，无计划不谈管理

## Slide 28
日计划模式的概念
日计划
重要性
日计划
必要条件
1、日计划是生产任务的一个工作标准
2、日计划体现了做、管分离的原则；
3、日计划是暴露问题的一个方式；
4、日计划体现了分段控制的原则；
5、日计划为稽核提供了明确的对象。
1、主计划，周计划已确定。
2、物料上线前准备工作的确定、完成。
3、异常已经解决。
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 29
日计划模式的动作要领
第1重控制：日计划制定控制
◎实物确定：主计划中已完成备料（账面确定）的产品筛选（可以生产和必须生产），提前一天进行物料的现场排查；
◎生产派工：根据车间各机台和线别差异，进行任务的合理分配和派工。（前期需要和生产部门共同商议确定）
◎特例计划：工序比较长的产品，生产日计划前期控制一头一尾。（例如前控开料，后控包装）
动作
要领1
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 30
日计划模式的动作要领
第2重控制：日计划的确认控制
◎协调会确认：日计划在生产协调会上进行评审和下达，明确各车间任务
◎现场确认：如协调会中不法确认的，到生产部门现场确认。
动作
要领2
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 31
日计划模式的动作要领
第3重控制：日计划的下达控制
◎下达单位：日计划应下达到生产部最小管理岗位。
◎下达方式：机台的日计划最好由车间主任以《派工单》的形式明确。
◎下达方式：组装线要求生产主管通过早会形式下达，通过看板明确。
动作
要领3
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 32
日计划模式的动作要领
第4重控制：日计划执行过程控制
◎动作频次：PMC部每两小时对现场的生产进度进行控制。
◎问责控制：生产部门对造成日计划未完成的部门和责任人进行问责。
动作
要领4
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 33
日计划模式的动作要领
第5重控制：日计划执行结果控制
◎稽核部责任：对日计划的达成结果进行问责。
◎生产部责任：对造成日计划未完成的部门和责任人进行问责。
◎PMC部责任：通过生产达成对相关部门进行考核。
动作
要领5
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 34
日计划模式的作用
通过有效的日计划达成，最终达成主计划，提升产能和效率。
1
2
3
4
日计划
作用
通过日计划，每天发现生产异常问题，为管理改善活动提供方向和切入点
通过解决生产过程中的无计划、或者计划部门单独完成/编排的计划不能执行的问题，为企业管理模式的形成打好基础
将可以控制的生产
进度单位划小，划小为天，强调有效性、可执行性。
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 35
日计划模式的实施方法
1、滚动冷冻生产计划模式
◎要点1：生产周期定滚动冷冻周期 ◎要点2：落实冷冻责任 ◎要点3：制订滚动措施 ◎要点4：计划是前提，排查是关键 ◎要点5：滚动冷冻计划执行控制卡
实施
方法1
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 36
日计划模式的实施方法
2、卡两头清中间计划模式
◎适用范围：PMC推行初期，工序比较多且复杂的生产线 ◎控制要点：控前控成本，控后控交期，清中控均衡； ◎责任要点：PMC控两头，卡住数量和进度； 车间清中间，不留余料和尾数； ◎实施方法：通过产能攻关，形成计划模式
实施
方法2
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 37
日计划模式的管理工具
日计划模式的管理工具
◎每日生产派工单 ◎滚动冷冻生产计划表 ◎生产计划流程控制卡
管理
工具
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 38
课堂演练：
如何制作
滚动冷冻计划表
第三讲 日计划模式推行方法和管理工具

## Slide 39
第1天 课程结束

## Slide 40
欢迎进入
第二天培训课程

## Slide 41
一、管事之法：快速应变做管理
二、管人之道：通过事情改变人
三、日计划模式的推行方法和管理工具
四、案例分享：
如何建立日计划模式，提升订单准交货率
五、课堂互动
生
管
组
合
拳
日计划
第四讲 案例分享

## Slide 42
主题：如何建立日计划模式，提升订单准交货率
二、改革背景
三、改善动作
四、数据变化
五、管理感悟
案
例
分
享
一、企业简介
第四讲 案例分享

## Slide 43
一、企业简介
企业简介
第四讲 案例分享
LS家具公司有五大车间：五金车间、玻璃车间、木工车间、吸塑车间、包装车间。还有两个外发的五金喷涂和玻璃钢化工序。员工1200人，年产值3.4亿。

## Slide 44
二、改革背景
第四讲 案例分享
1 | 订单生产没有统一指挥，各自为政，车间半成品堆积，交期延后；
2 | 订单积压，新的订单无法回复交期；
3 | 车间生产自由安排，不配套现象严重；
4 | 生产异常多，返工率高。
项目
背景

## Slide 45
二、改革背景
第四讲 案例分享
1 | 对订单进行控制，统一指挥；
2 | 由包装车间向前拉动，对车间分段实施日生产计划；
改善思路

## Slide 46
三、改善动作
第四讲 案例分享
1 | 动作1：订单汇总、清理、重新评审
 | ◎ 问题：没有完成的客户订单，未及时做分类和汇总，积压的订单很多，理不清到底什么时候能全部能清单。
 | ◎ 方法：把所有现在没有交货的订单，进行清理和汇总，形成订单评审总表。
动作1

## Slide 47
三、改善动作
第四讲 案例分享
2 | 动作2：新单评审，控制前工序
 | ◎ 问题：不知道生产情况，不能回复客户交期。
 | ◎ 方法：对新单进行评审，控制木工、五金开料工序（在评审过程中确定新单的交期，订单接进来以后能够立马回复到客户）
 | ◎方法2：对前工序木工车间和五金车间的开料工序进行控制，控制手法主要是用开料日计划，确定它每天开料的数量。
动作2

## Slide 48
三、改善动作
第四讲 案例分享
3 | 动作3：确定周出货计划
 | ◎ 问题：出货没计划，组装车间临时加班加点装柜的情况很多，工厂成本高，员工有怨气。
 | ◎ 方法1：PMC同业务共同确定周出货（装柜）计划
 | ◎ 方法2：根据现有订单的排期以及整个包装车间内部的实际情况，确定包装车间一周的生产排期，即车间周计划。
动作3

## Slide 49
三、改善动作
第四讲 案例分享
4 | 动作4：推行包装车间工序日计划
 | ◎计划：根据装柜出货日期，提前三天打包，简称N-3
 | ◎ 清尾：防止打包过程中出现少量欠数而成为尾数。尾数的形成是前面各工序造成的。
 | ◎ 追补：提前三天发现欠数后，立马追逼前面工序加紧完成欠数。
动作4

## Slide 50
三、改善动作
第四讲 案例分享
5 | 动作5：推行各车间《日清单计划》（清尾计划）
 | ◎ 由包装车间打包计划开始，往前拉动，形成每个车间需要完成的日清单计划；
 | ◎ 保证每个车间最后一道工序，必须当日交给下一个车间的尾数。
动作5

## Slide 51
三、改善动作
第四讲 案例分享
6 | 动作6：现场控制：
 | ◎ 部品标识：使用部品标识票，每一个部品都要有标识、名称、数量、订单型号，就是每个工序做完的部品都要有标识。
 | ◎ 工序交接：工序部品交接表，就是工序与工序之间交接的时候有非常明细的交接表。
 | ◎ 工序看板：每个工序设立看板，明确显示它正在做的产品的内容。
动作6

## Slide 52
三、改善动作
第四讲 案例分享
7 | 动作7：对工序间、各车间部品交接进行横向控制
 | ◎ 问题：每次来货柜都要到晚上10点多才走，有的时候甚至到12点。
 | ◎ 原因：每个工序之间交接的数量不明确，导致尾数太多。
 | ◎ 方法：对每个工序之间部品交接进行横向控制，前后工序交接的时候双方要进行清点，发现不准确后工序对前工序进行处罚。
动作7

## Slide 53
三、改善动作
第四讲 案例分享
8 | 动作8：对外发喷涂五金件欠数进行控制
 | ◎ 问题：组装车间因欠料而经常不配套，产生尾数
 | ◎ 原因：外协喷涂的五金件入库数量不准确
 | ◎ 方法：对发出去喷涂的五金件欠数的过程的进度进行控制。
动作8

## Slide 54
三、改善动作
第四讲 案例分享
9 | 动作9：尾数专项处理，瓶颈攻关
 | ◎ 问题：尾数问题较多，经常影响出货，加班成本高
 | ◎ 原因：产生尾数的具体环节不明确，不知出在哪个车间
 | ◎ 方法：发现尾数以后，由专人从第一个车间开始一直跟到最后一个车间来进行处理。然后对在这个过程当中出现的瓶颈具体的采取一些攻关的动作。
动作9

## Slide 55
四、数据变化
第四讲 案例分享
好消息
3个月时间里，企业管理数据发生了巨大改变：
①订单准交率从40%提升到70%
②人均日产量在原来的基础上提升了40%。

## Slide 56
五、管理感悟
第四讲 案例分享
生产部刘厂长：
1、由随意生产到计划生产的观念转变：
以前我们每个车间各工序随意的生产，每一份单拖很长的时间，生产周期也拖得很长。现在基本上都能按照日计划和日清单计划在走。
2、从源头控制、到日清计划，再尾数控制，缩短生产周期：
日计划在刚刚推行的时候也是比较困难的，但是经过我们全体员工的共同努力，看到了非常明显的效果。日计划对五金车间、木工车间还有玻璃车间这三个开料的源头进行了控制。这三个车间的半成品日清单计划，对每个车间的半成品的尾数进行了控制，缩短了半成品的生产周期。

## Slide 57
休息一下回来

## Slide 58
一 快速应变做管理
一、管事之法：快速应变做管理
二、管人之道：通过事情改变人
三、日计划模式的推行方法和管理工具
四、案例分享：
如何建立日计划模式，提升订单准交货率
五、课堂互动
生
管
组
合
拳
日计划

## Slide 59
操作要点：通过滚动排查前推后拉，将订单任务细化分解，下达到每天每人
解决问题：通过解决生产过程中的无计划、或者计划部门单独完成/编排的计划不能执行的问题，为企业管理模式的形成打好基础
动作3
日计划
动作3
日计划
动作4
日攻关
动作2
日备料
动作1
日协调
P模型灵魂
生管六大
组合拳
动作6
日考核
动作5
日稽核
一、课程回顾
第五讲 课堂互动

## Slide 60
二、课堂互动
老师，我们在日计划中存在下列问题？
1、我们来讨论：问题原因---
2、我们来讨论：解决措施---
第五讲 课堂互动

## Slide 61
二、课堂互动
1、学员提问：分小组讨论提问内容
2、问题归类：学员代表板书问题归类，老师引导梳理问题类别
3、方案框架：老师引导式提出解决方案框架
4、方案细化：学员讨论提出解决方案的改善动作
5、方案点评：老师点评学员的模拟改善动作
第五讲 课堂互动，问题解答

## Slide 62
感谢聆听